第八届全国悦读中医活动实施方案

2014年起，中国中医药出版社牵头联合中华中医药学会、《中国中医药报》社等单位共同组织开展全国悦读中医活动。2017年，全国悦读中医活动成为国家中医药管理局办公室的委托办事项目，每年给予专项经费支持。2020年始，全国悦读中医活动成为国家中医药管理局办公室购买服务项目。截至2020年12月，活动覆盖人数已经突破1000万人次。为进一步弘扬中医文化，助力全民阅读和健康中国贡献更多力量，使悦读中医活动理念更加深入人心。第八届全国悦读中医活动方案将在此前基础上进行优化升级，在丰富了活动环节和内容的基础上，进一步扩大了活动范围，打造引领全民深度阅读的良好氛围，凸显“悦读中医”多年品牌的社会价值和意义。活动方案如下：

一、活动主题

传播中医文化 助力全民阅读

二、组织机构

指导单位：国家中医药管理局

主办单位：中国中医药出版社有限公司、中华中医药学会、《中国中医药报》社有限公司、省（自治区、直辖市）级中医药管理部门、中国中医科学院、世界中医药学会联合会、《健康报》社有限公司、中国新闻出版传媒集团、《中国出版传媒商报》社有限公司。

支持单位：京东图书文教业务部、中国学术期刊（光盘版）电子杂志社有限公司、北京快手科技有限公司。

支持平台：中国中医药出版社有限公司微信公众号、悦医家微信公众号及客户端“书香中医”App。

第八届全国悦读中医活动办公室（以下简称全国悦读中医活动办公室）设在中国中医药出版社有限公司，统筹协调活动的各项工作。

三、活动对象

1.全国高等院校、职业院校、科研院所的全日制在校学生（专、本、研均可参加），专业不限；

2.全国各教育机构、医疗机构、科研院所、管理机构、学（协）会、医药企业、新闻出版传媒机构等的中医药从业者，包括教师、医师、药师、护师、科研人员、管理人员、编辑、记者等，职业不限；

3.各图书馆、书店（含实体书店、网络书店）、认证自媒体读者中的中医药爱好者及社会大众。

四、活动内容和活动组织形式

1.本届活动分“悦读中医好感悟”“悦读中医好声音”“悦读中医好视频”和“悦读中医好绘画”四个组别进行遴选；

2.在广泛动员、普遍参与的基础上，先由各活动组织单位和成员单位组织作品征集。参赛者在《第八届全国悦读中医活动推荐阅读精选目录》（附件1）中选择一种进行阅读并根据《第八届全国悦读中医作品创作要求》（附件2）创作参赛作品，每位参赛者只能选择其中一种作品类型作为第一作者进行创作。参赛者在提交作品时需签署《第八届全国悦读中医活动作品诚信承诺书》（附件3），各活动成员单位将本单位征集到的参赛作品按照《第八届全国悦读中医活动成员单位推送作品名额表》（附件4）择优推荐给各活动组织单位；各活动组织单位再将作品择优推荐到全国悦读中医活动办公室；

3.全国悦读中医活动办公室采取网络推选和现场展示相结合的方式遴选出“悦读中医好感悟”“悦读中医好声音”“悦读中医好视频”“悦读中医好绘画” 等优秀全民阅读作品和“最受欢迎的十大中医药好书”向社会推介；

4.全国悦读中医活动办公室将从历届《全国悦读中医活动推荐阅读精选目录》中邀请作者走进校园、社区、企业，采用线下与线上结合的方式，通过“中医读书汇”开展共读活动。帮助参赛选手深度阅读的同时，持续为“悦读中医”活动输送作品。并鼓励各省(自治区、直辖市)级中医药管理部门联合开展“中医读书汇”线下活动；

5.鼓励各省（自治区、直辖市）级中医药管理部门将全国悦读中医活动与各省（自治区、直辖市）的其他中医药健康文化推进活动有机结合起来进行组织；

6.鼓励各省（自治区、直辖市）级中医药管理部门将全国悦读中医活动及与各省（自治区、直辖市）的品牌全民阅读活动合作，共同推进全民阅读和健康中国战略落地。

五、奖项设置与遴选方式

（一）奖项设置

1.优秀作品：悦读中医好感悟50个、悦读中医好声音30个、悦读中医好视频15个、悦读中医好绘画15个、网络人气奖作品10个、最受欢迎的十大中医药好书（学术类）10种、最受欢迎的十大中医药好书（科普类）10种。其中获奖作品相关元素将会用于活动周边文创用品及礼品设计；

2.优秀组织：优秀组织单位15个、优秀成员单位50个、优秀合作单位30个。

（二）遴选方式

1.专家网络推选：由相关领域专家组成网络推选专家委员会对作品进行网络推选；

2.大众网络投票：在网络平台进行大众网络投票，产生网络人气作品；

3.终审会评审确定各项活动结果名单。

六、工作及进度安排

1.2021年12月15日，全国悦读中医活动办公室发布《第八届全国悦读中医活动方案》。《第八届全国悦读中医活动推荐阅读精选目录》（附件1）将在中国中医药出版社微信公众号、悦医家微信公众号及客户端“书香中医”App进行发布；

2.2021年12月31日前，各活动组织单位向全国悦读中医活动办公室报送第八届全国悦读中医活动组织（成员）单位信息表（附件5）；

3.2022年1月至2022年6月，“中医读书汇”共读活动将走进校园、社区、企业，采用线下与线上结合的方式，开展共读活动，丰富活动内涵，扩大活动影响力，共读作品将在历届《全国悦读中医活动推荐阅读精选目录》(附件1)中的60本图书中选择；

4.2022年3月31日前，各活动组织单位按要求组织作品征集并将征集到的优秀作品（含作品诚信承诺书）、第八届全国悦读中医活动组织（成员）单位信息表（附件5）、第八届全国悦读中医活动推送作品汇总表（附件6）和活动总结（含组织活动的通知、活动宣传资料和总结报告）提交全国悦读中医活动办公室参加全国复选；

5.2022年4月23日前，全国悦读中医活动办公室对所有报送参加全国复选的作品进行格式审查，复选合格的作品在中国中医药出版社微信公众号、悦医家微信公众号及客户端“书香中医”App进行展示；

6.2022年5月31日前，全国悦读中医活动办公室组织进行专家和大众网络推选；

7.2022年7月1日前，完成作品遴选；

8.2022年7月，“中医读书汇”栏目将邀请作者开展一系列作品直播点评互动活动，使本次活动参赛选手能与图书作者零距离互动交流，持续扩大悦读中医活动品牌影响力。

七、活动联系人及联系方式

李佩娜：010-64405719-342   18310738163（同微信）

洪婧雯：010-64405719-333   15652330996（同微信）

郭青丽：010-64405719-320   18811528061（同微信）

王利广：010-64405719-315   13811802851（同微信）

电子邮件：ydzy1618@163.com  传真：010-64405721

通讯地址：北京（亦庄）经济技术开发区科创十三街31号院壹中心二区8号楼（邮编：100176）

中国医药出版社微信公众号书香中医App悦医家微信公众号